## タスクリスト
タスクリスト
| 領域 | 項目 | 達成度[%] | 担当 | 備考 | 懸念 | ～9/30 | ～10/27 | ～11/6 | ～11/19 | ～12/4 | ～1/14 | ～5/10
| 基礎 | 【反射板】鉄球が触れたら90度回転する | 100 | TOM | 【INPUT】鉄球の方向、反射方向 【OUTPUT】鉄球の方向 ・鉄球以外にも使えるように引数の形で実装 |  | 1
| 基礎 | 【反射板】鉄球が触れたら90度方向を変えて直進する （そのギミック内に挙動を記載） | 100 | TOM | 【INPUT】鉄球の方向、反射方向 【OUTPUT】鉄球の方向 ・鉄球以外にも使えるように引数の形で実装 | OnActorBeginOverlap のイベントノードに繋げたら問題なかったが、 OnActorBeginOverlap (Sphere) のイベントノードに繋ぐと無限ループ。 まったく同じロジックで動いていないのか？ | 1
| 基礎 | 【行動】鉄球を指定方向に転がす （地点指定ではなく方向指定） | 100 | TOM | 【INPUT】終点の座標 【OUTPUT】鉄球の方向 ・[0,0]->[0,1]で移動する実装 ・四方向 |  | 1
| 基礎 | 【環境設定】githubでマージのテスト | 100 | sin8 | main |  | 1
| 基礎 | 【反射板】向きの属性追加 | 100 | TOM |  |  |  | 1
| 基礎 | 【3Dモデリング】ネクサス（鉄球が出そうなところ） | 100 | TOM |  | クソ雑ケーキ🍰 |  | 1
| 基礎 | 【3Dモデリング】タワー | 100 | TOM |  | トゲトゲリング△ |  | 1
| 基礎 | 【フィールド】穴（と認識できるもの）と床に分ける | 100 | sin8 |  |  |  | 1 | 1
| 基礎 | 【UI】座標指定後、床が設置されるように | 100 | sin8 | floor→床設置、delete→穴の予定 |  |  | 1 | 1
| 基礎 | マテリアル、マテリアルインスタンスの使い方だけ軽く説明 | 100 | sin8 |  |  |  | 1 | 1
| 基礎 | カメラ操作関連 | 100 | TOM | ○実現する機能 ※理想はLoLのカメラ ・平行移動： ・ズームイン/アウト： |  |  | 1
| マップ・床 | 透明の床の当たり判定撤去 | 100 | --- | コリジョン消すだけ | ・クリックイベントで床を設置するための座標をとっているので、クリックの判定は残さないといけないかも ・壊れる床を通った時に球が落ちないように調整が必要かも |  |  | 1 | 1
| ツール | 【デバッグ】行列指定するとマスの要素教えてくれるツール | 100 | sin8 | ベクトルを引数にして床の要素取得 |  |  |  | 1
| ツール | 【デバッグ】ボタンを押すとボール発射 | 100 | sin8 |  |  |  |  | 1
| 基礎 | zの値が一定値になったら鉄球アクター削除 | 100 | TOM | 鉄球消えたらカメラ初期位置に戻す | 削除すると BPF_ROLL_OVER がsphereが無いって怒る ⇒応急処置として原点に速度ゼロで移動させるだけにした |  |  | 1
| マップ・床 | マップフレーム | 100 | TOM | どこに何があるか、初期位置 暫定で「マップフレーム_仮.xlsx」に書いた |  |  |  | 1
| ギミック | 壊れる床・ガラス床 | 100 | sin8 | ・鉄球と接触したらイベント起動 ・壊れるアクション ・鉄球通過後に当たり判定のない穴のBPへ差し替え |  |  |  | 1 | 1
| 基礎 | ゲーム終了処理 | 100 | TOM | ・鉄球がネクサスに接触 ・ゲームオーバー画面 | タスク項目「【BP】ネクサス作成」の懸念事項と一緒 鉄球をDestroyするとOverlapが取れないので終了処理が発生しない |  |  | 1
| 基礎 | オープニング構造作成 | 100 | TOM | 急ぎではない 素材差し替えでオープニング作成可能、まで |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 基礎 | 【デバッグ】ゲームフロー1（仮） | 100 | sin8 | HP増減 MP増減 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 基礎 | 【デバッグ】ゲームフロー2（仮） | 100 | sin8 | ボール位置を次のプレイヤーのところに移動 |  |  |  | 1 | 1
| 基礎 | 【デバッグ】ゲームフロー3（仮） | 100 | sin8 | ダイスボタン ダイスログ、ターンログ |  |  |  | 1 | 1
| 基礎 | タワーの仕様（仮） | 100 | TOM | 企画書作りでやっちゃった |  |  |  | 1
| マップ・床 | 【BP】ネクサス作成 | 100 | TOM | ・鉄球の当たり判定⇒OK ・HPの概念 ・壊れるアニメーション⇒爆発EF再生 | ネクサスは同じ鉄球が複数回Overlapすることを想定しているけど、 鉄球をDestroyしてしまうと1つ目の鉄球の参照が切れて、 2つ目の鉄球でOverlapイベントが発生しなくなってしまう。 解決策はたくさんありそうだけど、Destroyしない方向が一番楽に解決 |  |  | 1
| マップ・床 | 【BP】タワー作成 | 100 | TOM | ・鉄球の当たり判定⇒OK ・HPの概念⇒壊れたタワーにアクタチェンジ ・壊れるアニメーション⇒爆発EF再生 |  |  |  | 1
| マップ・床 | 【BP】タワー（崩壊後）作成 | 100 | TOM | ・モデリング⇒OK ・鉄球の当たり判定⇒OK ・HPの概念⇒復活でタワーにアクタチェンジ ・壊れるアニメーション⇒光輝くEF再生 |  |  |  | 1
| UI | List_buttonの排他処理 : 一つだけアクティブになるように | 100 | sin8 | UI_list_ChildOn Clicked(list_Button) の末尾 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| UI | ball_button押したらDirection設定するように | 100 | sin8 |  |  |  |  | 1
| ツール | マップ作製ツール | 100 | TOM | グラフィカルな見た目でUserConstructionに 変換できるように |  |  |  | 1
| 基礎 | 仕様書作成 | 100 | TOM |  |  |  |  | 1
| 基礎 | 設計仕様書作成（v1.02） | 100 | TOM | 仕様書に基づいて設計面での仕様をまとめる |  |  |  |  | 1 | 1
| ギミック | 反射板にHP追加 | 100 | sin8 | HP追加 SelfをDestroy ギミック管理リスト更新 ⇒仕様変更で削除 |  |  |  |  | 1
| ギミック | 全方向反射ブロック | 100 | sin8 | ⇒仕様変更で削除 |  |  |  |  | 1
| ギミック | タワー・ネクサス・床を自分と相手で分ける | 100 | --- | ・別物として管理する |  |  |  |  | 1 | 1
| マップ・床 | 【テトリスの床設置】UI表示 | 100 | --- | 干渉も考慮 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| マップ・床 | 【テトリスの床設置】設置 | 100 | --- | 干渉も考慮 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| ギミック | タワー・ネクサスを自分と相手で分ける | 100 | sin8 | 以下で使用予定 ・タワーのMP自動回復 ・ネクサスのHPを参照をとるとき | [5 empty] | 1
| マップ・床 | 【パネル設置ボーナス】パッセン（仮称）判定 | 100 | --- | [6 empty] | 1
| UI | プレイ画面UI | 100 | TOM | プレイ画面UIにデバッグボタン設置 ⇒押下で現状のデバッグモードUI表示 | [5 empty] | 1
| ギミック | 反射板にあたるたびに鉄球を加速させる | 100 | TOM | 仕様追加。グダり防止。 | [5 empty] | 1
| マップ・床 | タワーの下にプレイヤーの床を設置 | 100 | sin8 | [6 empty] | 1
| ギミック | タワーに鉄球が衝突したとき鉄球を削除 | 100 | TOM | [6 empty] | 1
| UI | カーソルの画像実装 | 100 | TOM | [6 empty] | 1
| 基礎 | テストプレイ振り返り第７回 | 100 | TOM | [6 empty] | 1
| 基礎 | 仕様書作成（v1.05） | 100 | TOM | [7 empty] | 1
| 基礎 | 設計仕様書作成（v1.05） | 100 | TOM | おおよそ終わったはず 足りない機能あったら追記する | [6 empty] | 1
| UI | アクションボタン１：パネル設置、機能実装 | 100 | TOM | ボタン押下でSetTileMode いい感じにまとめる | [6 empty] | 1
| UI | アクションボタン２：ギミックストアUI | 100 | TOM | ボタン押下でストア展開 ストアのギミックアイコン表示 アイコンをマウスオーバーでアニメーション | [6 empty] | 1
| UI | アクションボタン２：ギミックストアUI、パネル選択UI作成 | 100 | TOM | ギミック：パネル選択で必要なUIを作成する。 ※パネル選択時にUIを非表示にする処理を入れる | [6 empty] | 1
| UI | アクションボタン２：ギミックストアUI、パネル選択UI機能実装 | 100 | TOM | ギミック：パネル選択で必要なUIを作成する。 | [6 empty] | 1
| UI | アクションボタン２：ギミックストアUI、特殊パネル設置UI作成 | 100 | TOM | ギミック：特殊パネル設置で必要なUIを作成する。 ※パネル選択時にUIを非表示にする処理を入れる | [6 empty] | 1
| UI | アクションボタン２：ギミックストアUI、特殊パネル設置UI機能実装 | 100 | TOM | ギミック：特殊パネル設置で必要なUIを作成する。 | [6 empty] | 1
| UI | アクションボタン２：ギミックストア、機能実装 | 100 | TOM | ボタン押下でストア展開 ストアのギミックアイコン表示 アイコンをマウスオーバーでアニメーション | [6 empty] | 1
| UI | アクションボタン３：鉄球発射、機能実装 | 100 | TOM | ボタン押下で鉄球発射方向選択 鉄球発射ボタンの演出 | 矢印ピコンピコンほしい | [5 empty] | 1
| UI | 設定ボタン | 100 | TOM | 音量調整とかタイトルに戻るとか ※表示モード変更、言語変更、タイトルに戻る処理を入れる | [6 empty] | 1
| バグ修正 | パッセン（仮称）判定 | 0 | --- |  | 連続でパネル置いたときにおかしくなる？ | [5 empty] | 1 | 1
| バグ修正 | 反射板２個置くと鉄球が吸い込まれる | 0 | --- | [7 empty] | 1 | 1
| バグ修正 | ライティング問題 | 0 | --- | [7 empty] | 1 | 1
| 基礎 | 背景追加 | 0 | --- | 仮決めでも本決めでも | [6 empty] | 1 | 1
| 基礎 | パネル設置アニメーション | 0 | --- | 設置してる感があるアニメーションで | [6 empty] | 1 | 1
| 基礎 | 特殊パネル設置アニメーション | 0 | --- | 場外から立方体飛んでくる ⇒遊戯王のアレ、展開して反射板出てくる | [6 empty] | 1 | 1
| 基礎 | ネクサスのモデル作成 | 0 | --- | 外注でもよくないか？ | [6 empty] | 1 | 1
| 基礎 | チュートリアル | 0 | --- | タスク完遂型のチュートリアル ⇒パネルを置いてみましょう ⇒タワーに向かって鉄球を発射しましょう ⇒３ターンで勝ちましょう | [6 empty] | 1 | 1
| 基礎 | オンライン化 | 0 | --- |  | ・何のサービスを使うか ・どうやって接続するか ・データの扱い（クライアント側、サーバー側） ・オブジェクトの生成機能などをサーバーに移行 | [5 empty] | 1 | 1
| PR | テキスト作成（Steamストアページ） | 70 | TOM | 他のゲームを参考に ・Risk https://store.steampowered.com/app/1128810/RISK_Global_Domination/ ・モノポリー https://store.steampowered.com/app/562810/MONOPOLY_PLUS/ | [6 empty] | 1 | 1
| 基礎 | テキスト作成（ギミック説明） | 70 | TOM | ・ギミック名 ・ギミック説明 | [6 empty] | 1 | 1
| 基礎 | テキスト作成（周知系） | 0 | TOM | Change turn とか、victory とか、break とか | [6 empty] | 1 | 1
| 基礎 | テキスト作成（チュートリアル系） | 30 | TOM | ・２ターンで勝利せよ とか ・相手のタワーを壊せ とか | [6 empty] | 1 | 1
| PR | 販促動画作成（絵コンテ） | 0 | --- | [7 empty] | 1 | 1
| PR | 販促動画作成（動画作成） | 0 | --- | [7 empty] | 1 | 1
| マップ・床 | 設置制限について設計 | 0 | TOM | 自分のタイルに隣接していれば置けるやつ パッセンのBoolListを確認するときに判断すればよいか？ 設置制限のBoolList作って、そこのBooleanが一致していたら置ける、置けなかったらエラーみたいな？ | めんどくせええええええええええええええええええええええええ | [6 empty] | 1
| 基礎 | パッセン４以上でパネルパターン設置権回復 | 100 | TOM | パッセンアニメ ⇒パッセン値処理 ⇒パネルパターンルーレットアニメ ⇒…… | [7 empty] | 1
| 基礎 | パッセンアニメーション | 100 | TOM | パッセンアニメ ⇒流用にした。 何が要因でGP増えているのか説明するアニメ追加 | [7 empty] | 1
| 基礎 | hole_floor のコリジョン無くす/復活する処理追加 | 100 | TOM | [8 empty] | 1
| 基礎 | パネル置いたら反射板も置くルール | 0 | TOM | MyFloorの複製をつくって、複製を設置することにして、 複製のパネル上に反射板を置かせる。 反射板を置いた瞬間に複製のパネルをもともとの パネルに変える。とか | [7 empty] | 1
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---
| --- |  | 0 | ---

## 参照
--- | ---
基礎 | TOM
UI | sin8
マップ・床
ギミック
ツール
バグ修正
PR
7
8
9

## Sheet1
ギリシャ
ira | 怒り
odium | 憎しみ